## Sheet1
STT | Công việc | Yêu cầu | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày thực hiện
1 | Thiết kế UI | PyQt5 hiển thị giao diện giống MATLAB | 18/09 | 21/09 | 4
2 | Chuyển đổi .m thành .py RAW | Mục tiêu: Nắm bắt luồng code, không cần code hoạt động được hoàn toàn Lưu dữ liệu vào định dạng FILE phù hợp (yaml, json…) | 22/09 | 26/09 | 5
3 | Kết nối code UI và python để tương tác được | Chuẩn bị cho công việc 4 | 27/09 | - | 1
4 | Fix code để chạy được test | UI chạy được thành công các kịch bản Test | 28/09 | 30/09 | 3
5 | Fix code để chạy được realtime | - | 01/10 | 04/10 | 4
6 | Dự trù | - | 05/10 | 10/10 | 6
* Đây là dự trù tối thiểu, thực tế công việc có thể tiến triển nhanh hơn